| УТВЕРЖДАЮ заведующий детским садом № 29 ______________Л.В.Рудковская «_______»___________20____г. | Принят на педагогическом совете протокол № 6 от 16.05.2014 г. |
| --- | --- |

План-график введения ФГОС ДО

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

детском саду комбинированного вида № 29

Стратегическая команда:

Рудковская Л.В. – заведующий

Пулина Ю.Н.  – старший воспитатель

Карамышева Л.Г. – музыкальный руководитель

Арсеньева Л.Ю. – инструктор по физической культуре

Потапова Т.Б. – воспитатель

Беляева И.Ю. - воспитатель

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ

Задачи

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО  нормативно-правовую базу  учреждения;

- Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО;

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ;

- Создать  условия  для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ;

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС в ДОУ;

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО;

- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | август 2014 – сентябрь 2015 | заведующий Рудковская Л.В. | «Банк» нормативно-правовых документов |
| 1.2. | Проведение анализа стартовых условий введения ФГОС ДО в детском саду | ноябрь – декабрь 2014 | заведующий Рудковская Л.В. | Аналитическая справка |
| 1.3. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности детского сада | 2014-2015 | заведующий Рудковская Л.В. | приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | апрель 2014 | руководитель рабочей группы | план-график |
| 1.5. | Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе с ФГОС ДО, выбор программы | по мере размещения реестра | заведующий Рудковская Л.В. старший воспитатель Пулина Ю.Н. | выбрана образовательная программа из опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ |
| 1.6. | Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами | август 2014 – сентябрь 2015 | рабочая группа | ООП |
| 1.7. | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | сентябрь 2014 | заведующий Рудковская Л.В. | Проведено обсуждение основной образовательной программы на педагогическом совете (протокол), утверждена руководителем детского сада (приказ) |
| 1.8. | Мониторинг введения ФГОС ДО | май – август 2014 | заведующий Рудковская Л.В., старший воспитатель Пулина Ю.Н. | аналитическая справка |
| 1.9. | Организация отчетности по введению ФГОС | весь период | заведующий Рудковская Л.В., старший воспитатель Пулина Ю.Н. | отчеты |
| 1.10. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | апрель 2014 | заведующий Рудковская Л.В. | приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2. Организационное обеспечение |
| 2.1. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в детском саду | апрель 2014 | руководитель рабочей группы, старший воспитатель Пулина Ю.Н. | разработан план методического сопровождения по введению ФГОС ДО, включающий разные формы и виды методической деятельности |
| 2.2. | Организация методических совещаний по изучению ФГОС ДО | весь период | старший воспитатель Пулина Ю.Н. | план мероприятий |
| 2.3. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | весь период | старший воспитатель Пулина Ю.Н. | протоколы |
| 2.4. | Организация консультационной помощи педагогам по вопросам сопровождения введения ФГОС ДО | весь период | старший воспитатель Пулина Ю.Н. | план работы |
| 2.5. | Разработать план деятельности рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | весь период внедрения ФГОС ДО | заведующий Рудковская Л.В., старший воспитатель Пулина Ю.Н. | разработана циклограмма деятельности |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Разработка плана-графика прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | февраль 2014 – май 2016 | рабочая группа | разработан план-график повышение квалификации педагогических работников в соответствии с ФГОС ДО |
| 3.2. | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | весь период | заведующий Рудковская Л.В., руководитель рабочей группы, старший воспитатель Пулина Ю.Н. | созданы творческие группы для ликвидации затруднений |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение |
| 4.1. | Распределение выделенных средств субвенций по организации образовательного процесса дошкольных образовательных учреждений Ярославской области | ежегодно, согласно установленным срокам | заведующий Рудковская Л.В. | выделены средства в соответствии с выявленными потребностями |
| 4.2. | Принятие нормативных правовых актов, утверждающих денежные нормы на питание и плату родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми | ежегодно | заведующий Рудковская Л.В. | исполнение государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МО и Н РФ по реализации полномочий |
| 4.3. | Подготовка и корректировка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МО и Н РФ | декабрь 2014 | заведующий Рудковская Л.В. |  |
| 4.4. | Утверждение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и содержание имущества учреждения | ежегодно | заведующий Рудковская Л.В. |  |
| 5. Информационное обеспечение |
| 5.1. | Размещение на сайте детского сад информации о введении ФГОС ДО в детском саду | 1 раз в квартал | Ответственный по сайту Пулина Ю.Н. | на сайте детского сада регулярно размещается информация о введении ФГОС ДО, содержащая изменения |
| 5.2. | Проведение семинаров, пед.советов по вопросам введения ФГОС ДО в детском саду | весь период | заведующий Рудковская Л.В., старший воспитатель Пулина Ю.Н. | повышение компетенции в вопросах введения ФГОС ДО |
| 6. Материально-техническое обеспечение |
| 6.1. | Создание условий для обеспечения введения ФГОС ДО: Обновление материально-технической базы; Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами; | весь период | заведующий Рудковская Л.В. | библиотека учебно-методической литературы, развивающая ППС в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечен доступ к информационным образовательным ресурсам. |